## Gantt
Boards - Mobile Working Robotic Systems (by months)
|  |  | Apr.-2025 | Apr.-2025 | Mai-2025 | Mai-2025 | Mai-2025 | Mai-2025 | Juni-2025 | Juni-2025 | Juni-2025 | Juni-2025 | Juni-2025 | Juli-2025 | Juli-2025 | Juli-2025 | Juli-2025 | Aug.-2025 | Aug.-2025 | Aug.-2025 | Aug.-2025 | Sep.-2025 | Sep.-2025 | Sep.-2025 | Sep.-2025 | Sep.-2025 | Okt.-2025 | Okt.-2025 | Okt.-2025 | Okt.-2025 | Nov.-2025 | Nov.-2025 | Nov.-2025 | Nov.-2025 | Dez.-2025 | Dez.-2025 | Dez.-2025 | Dez.-2025 | Dez.-2025 | Jan.-2026 | Jan.-2026 | Jan.-2026 | Jan.-2026 | Feb.-2026 | Feb.-2026 | Feb.-2026
| Start | End | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16
Planning- project initiation |  |  | 21: Planning- project initiation
Brainstorming | 23-Apr.-2025 | 30-Apr.-2025 | 21: Brainstorming (23-Apr.-25 - 30-Apr.-25); 28: Brainstorming (23-Apr.-25 - 30-Apr.-25)
Requirements List erstellen | 28-Apr.-2025 | 09-Mai-2025 | 28: Requirements List erstellen (28-Apr.-25 - 09-Mai-25); 5: Requirements List erstellen (28-Apr.-25 - 09-Mai-25)
Projektplanung | 30-Apr.-2025 | 09-Mai-2025 | 28: Projektplanung (30-Apr.-25 - 09-Mai-25); 5: Projektplanung (30-Apr.-25 - 09-Mai-25)
Concept Presentation | 10-Mai-2025 | 14-Mai-2025 | 5: Concept Presentation (10-Mai-25 - 14-Mai-25); 12: Concept Presentation (10-Mai-25 - 14-Mai-25)
Concept creation |  |  | 21: Concept creation
Morphological Box | 28-Apr.-2025 | 09-Mai-2025 | 28: Morphological Box (28-Apr.-25 - 09-Mai-25); 5: Morphological Box (28-Apr.-25 - 09-Mai-25)
Hardware determination | 30-Apr.-2025 | 28-Mai-2025 | 28: Hardware determination (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 5: Hardware determination (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 12: Hardware determination (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 19: Hardware determination (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 26: Hardware determination (30-Apr.-25 - 28-Mai-25)
Software detemination | 30-Apr.-2025 | 28-Mai-2025 | 28: Software detemination (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 5: Software detemination (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 12: Software detemination (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 19: Software detemination (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 26: Software detemination (30-Apr.-25 - 28-Mai-25)
Power Supply solution | 30-Apr.-2025 | 28-Mai-2025 | 28: Power Supply solution (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 5: Power Supply solution (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 12: Power Supply solution (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 19: Power Supply solution (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 26: Power Supply solution (30-Apr.-25 - 28-Mai-25)
Wiring Diagram | 30-Apr.-2025 | 28-Mai-2025 | 28: Wiring Diagram (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 5: Wiring Diagram (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 12: Wiring Diagram (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 19: Wiring Diagram (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 26: Wiring Diagram (30-Apr.-25 - 28-Mai-25)
devolopment of an PCB schield | 30-Apr.-2025 | 28-Mai-2025 | 28: devolopment of an PCB schield (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 5: devolopment of an PCB schield (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 12: devolopment of an PCB schield (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 19: devolopment of an PCB schield (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 26: devolopment of an PCB schield (30-Apr.-25 - 28-Mai-25)
3D Box design | 30-Apr.-2025 | 28-Mai-2025 | 28: 3D Box design (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 5: 3D Box design (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 12: 3D Box design (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 19: 3D Box design (30-Apr.-25 - 28-Mai-25); 26: 3D Box design (30-Apr.-25 - 28-Mai-25)
HW/SW Preliminary Test | 12-Mai-2025 | 06-Juni-2025 | 12: HW/SW Preliminary Test (12-Mai-25 - 06-Juni-25); 19: HW/SW Preliminary Test (12-Mai-25 - 06-Juni-25); 26: HW/SW Preliminary Test (12-Mai-25 - 06-Juni-25); 2: HW/SW Preliminary Test (12-Mai-25 - 06-Juni-25)
Design Presenation | 07-Juni-2025 | 11-Juni-2025 | 2: Design Presenation (07-Juni-25 - 11-Juni-25); 9: Design Presenation (07-Juni-25 - 11-Juni-25)
Implementation- designing |  |  | 21: Implementation- designing
Ordering of Hardwar | 29-Mai-2025 | 11-Juni-2025 | 26: Ordering of Hardwar (29-Mai-25 - 11-Juni-25); 2: Ordering of Hardwar (29-Mai-25 - 11-Juni-25); 9: Ordering of Hardwar (29-Mai-25 - 11-Juni-25)
Ordering of PCB schield | 29-Mai-2025 | 11-Juni-2025 | 26: Ordering of PCB schield (29-Mai-25 - 11-Juni-25); 2: Ordering of PCB schield (29-Mai-25 - 11-Juni-25); 9: Ordering of PCB schield (29-Mai-25 - 11-Juni-25)
3D Box printing | 29-Mai-2025 | 11-Juni-2025 | 26: 3D Box printing (29-Mai-25 - 11-Juni-25); 2: 3D Box printing (29-Mai-25 - 11-Juni-25); 9: 3D Box printing (29-Mai-25 - 11-Juni-25)
Soldering and Boxing | 29-Mai-2025 | 11-Juni-2025 | 26: Soldering and Boxing (29-Mai-25 - 11-Juni-25); 2: Soldering and Boxing (29-Mai-25 - 11-Juni-25); 9: Soldering and Boxing (29-Mai-25 - 11-Juni-25)
Box installation | 29-Mai-2025 | 11-Juni-2025 | 26: Box installation (29-Mai-25 - 11-Juni-25); 2: Box installation (29-Mai-25 - 11-Juni-25); 9: Box installation (29-Mai-25 - 11-Juni-25)
Testing |  |  | 21: Testing
Preliminary Test | 11-Juni-2025 | 25-Juni-2025 | 9: Preliminary Test (11-Juni-25 - 25-Juni-25); 16: Preliminary Test (11-Juni-25 - 25-Juni-25); 23: Preliminary Test (11-Juni-25 - 25-Juni-25)
Indoor Test | 18-Juni-2025 | 30-Juni-2025 | 16: Indoor Test (18-Juni-25 - 30-Juni-25); 23: Indoor Test (18-Juni-25 - 30-Juni-25); 30: Indoor Test (18-Juni-25 - 30-Juni-25)
Field Test | 30-Juni-2025 | 10-Juli-2025 | 30: Field Test (30-Juni-25 - 10-Juli-25); 7: Field Test (30-Juni-25 - 10-Juli-25)
Finalizing |  |  | 21: Finalizing
Final Presentation | 12-Juli-2025 | 16-Juli-2025 | 7: Final Presentation (12-Juli-25 - 16-Juli-25); 14: Final Presentation (12-Juli-25 - 16-Juli-25)
Docomentation | 16-Juli-2025 | 13-Aug.-2025 | 14: Docomentation (16-Juli-25 - 13-Aug.-25); 21: Docomentation (16-Juli-25 - 13-Aug.-25); 28: Docomentation (16-Juli-25 - 13-Aug.-25); 4: Docomentation (16-Juli-25 - 13-Aug.-25); 11: Docomentation (16-Juli-25 - 13-Aug.-25)